## Baca Dulu
Checklist UAT ACS — Pengujian Langsung ke CPE (ONT)
Disusun 21 Okt 2026 untuk sesi uji pukul 10.00 WIB · ACS multi-vendor TR-069/CWMP · perangkat uji: ZTE F609 (Telkom), web admin 10.0.133.35
1. Cara memakai workbook ini
Urutan | Kerjakan sheet 'Test Case' dari atas ke bawah (Fase A → H). Jangan lompat: bila satu test case P0 gagal, hentikan fase berikutnya dan catat di sheet 'Temuan'.
Kolom Status | Pilih dari dropdown: Belum · Lulus · Gagal · Blok (tak bisa dijalankan karena prasyarat gagal) · Skip (sengaja dilewati) · N/A. Warna berubah otomatis; sheet 'Ringkasan' menghitung sendiri.
Kolom Peran | SE = Software Engineer (verifikasi Console/API/log/DB). NE = Network Engineer (konfigurasi ONT, jaringan, firewall, capture). SE+NE = dikerjakan berdua.
Prioritas | P0 = wajib lulus, penentu lanjut/berhenti. P1 = penting. P2 = tambahan bila waktu cukup.
Dampak ke ONT | 'Tidak ada' = hanya membaca. 'Ringan' = mengubah nilai kecil yang bisa dikembalikan. 'Putus layanan' = ONT/Internet terputus sementara. Tes ber-dampak HANYA dijalankan bila pemilik ONT setuju.
Bukti | Isi kolom 'Bukti' dengan nama file screenshot/log (mis. INF-03.png). Simpan semua bukti di satu folder sesi.
Bila ada yang aneh | Cek dulu sheet 'Batasan Diketahui' — bisa jadi itu perilaku yang sudah diketahui, bukan bug baru. Bila bukan, catat di 'Temuan' (tersedia 1 baris CONTOH).
Sel berwarna kuning / teks biru | Sel input yang diisi manual. Sel lain jangan diubah.
2. Kesiapan sistem — diverifikasi hari ini (21 Okt 2026, ±09.00–09.25 WIB)
Pemeriksaan | Hasil | Keterangan
Docker Desktop & stack | SIAP | Docker Desktop awalnya MATI; sudah dinyalakan. mariadb, redis, minio, acsd berjalan dan sehat.
Image acsd & migrate | SIAP | Diperbarui: image lama (dibangun sebelum commit HEAD da8639d) dibangun ulang dari kode terbaru, lalu acsd di-recreate.
Migrasi database | SIAP | Versi skema 34 (0034), tidak dirty = sama dengan migrasi terbaru di repo.
go build / go vet | LULUS | Tanpa error.
go test -race seluruh paket | LULUS | 36 paket ok, termasuk tes integrasi MariaDB & Redis nyata (dijalankan di DB sementara agar DB UAT tetap bersih).
Suite e2e (simulator CPE) | 26 LULUS · 1 SKIP | S1–S27: onboarding 5 vendor, provisioning, reboot, Fault 9005, Connection Request Digest + UDP, firmware, preset, MFA, profil HG6145F. 1 SKIP = SMTP tidak diset di stack e2e (wajar).
Frontend: tsc / vitest | LULUS | TypeScript bersih; 83 tes vitest lulus; oxlint hanya 5 peringatan gaya (fast-refresh), bukan error.
Endpoint hidup | SIAP | GET /readyz = 200 (database ok, redis ok); POST kosong ke /cwmp = 204; REST tanpa token = 401; CORS Console OK.
Console web (:5173) | SIAP | Vite dev server dinyalakan dari sesi ini (HTTP 200). Bila laptop restart/terminal ditutup: jalankan 'npm run dev' di folder frontend.
3. Risiko yang MASIH TERBUKA (tidak bisa dibuktikan tanpa perangkat fisik) — baca sebelum mulai
Risiko | Tingkat | Penjelasan & tindakan
ONT tidak pernah diuji ke ACS ini | TINGGI | Sampai hari ini ACS belum pernah menerima Inform dari CPE fisik; semua bukti memakai simulator (profil ZTE ada, tapi bukan firmware asli ZTE F609 Telkom). Harapkan kejutan, terutama di pohon parameter, namespace CWMP, dan perilaku Connection Request.
ONT masih terdaftar di ACS produksi Telkom | TINGGI | Akun admin ONT SUDAH tersedia (21 Okt). Tetapi ONT ini saat ini menunjuk ke ACS Telkom (http://acs.telkom.net:9090/web/tr069…, user acs@acs.telkom.net, interval 43200 dtk). Mengubah URL memutus ONT dari ACS Telkom, dan password aslinya tersembunyi (••••••). WAJIB: foto setelan awal + ketahui password aslinya SEBELUM mengubah; pastikan unit ini boleh diputus (unit lab/non-pelanggan). Tanpa itu ONT tak bisa dikembalikan.
IP sumber di balik Docker (NAT) | SEDANG | ACS hanya menyimpan Connection Request URL bila host-nya SAMA dengan IP sumber Inform (anti-SSRF). Pada Docker Desktop, IP sumber bisa terbaca sebagai gateway Docker (172.x) — pernah terlihat 172.21.0.1 untuk koneksi dari host. Bila begitu, CR URL tidak tersimpan dan test Fase D gagal bukan karena ONT. Deteksi: INF-08. Mitigasi: isi manual PATCH /devices/{id} atau jalankan acsd native (acsd.exe).
Firewall & jaringan laptop | SEDANG | Laptop kini di Wi-Fi 'Vpn Dukodu' (172.30.1.220/24, profil Public) — IP BERUBAH dari pagi tadi (sebelumnya 192.168.40.196), jadi ACS URL = http://172.30.1.220:17547/cwmp. ONT (10.0.133.35) terjangkau dari laptop (ping & port 80 OK), tetapi arah SEBALIKNYA (ONT → laptop) belum terbukti: ONT memakai WAN khusus 'TR069' yang belum tentu bisa menjangkau 172.30.1.220. Cek dari menu Diagnosis ONT (PRE-14). Port 58000 (Connection Request) dan 7547 pada ONT tertutup dari laptop — wajar (ZTE biasanya hanya menerima CR dari IP ACS). Rule firewall Docker (Public) ada, belum teruji dari luar.
Tanpa TLS (HTTP polos) | SEDANG | acsd hanya melayani HTTP di :7547 (host: 17547). Jika firmware ONT mewajibkan https:// maka Inform tidak akan masuk; butuh TLS terminator (docker-compose.tls.yml ada tapi belum dilatih). Kredensial Basic Auth terkirim polos — hanya untuk LAN tertutup.
Optik ZTE F609 (TR-098) belum dipetakan | RENDAH (diharapkan) | Mapping optical.* hanya ada untuk TR-181 (Device.Optical.Interface). ZTE F609 memakai TR-098 (InternetGatewayDevice) → tab Redaman Optik KOSONG itu normal, bukan bug. Cari path optik di pohon (RD-01) lalu tambahkan sebagai data mapping.
Data sisa e2e di DB dev | RENDAH | DB dev berisi puluhan tenant/user dari e2e lama (belum dibersihkan atas keputusan pengguna). Buat TENANT BARU khusus UAT (PRE-05); jangan pakai tenant 'Pilot E2E ...'.
Email nyata aktif | RENDAH | SMTP Gmail aktif di acsd: reset password & laporan bug mengirim email sungguhan (ke ACS_BUG_REPORT_EMAIL). Kredensial Gmail yang pernah terekspos belum di-rotate.
Belum di-commit | INFO | Working tree bersih kecuali .claude/settings.json (untracked). HEAD = da8639d (branch dev, sinkron origin). Tidak ada kode yang diubah hari ini.

## Ringkasan
Ringkasan Hasil UAT
Dihitung otomatis dari sheet 'Test Case' (kolom Status). Jangan diisi manual.
Fase | Total | Lulus | Gagal | Blok | Skip/NA | Belum | % selesai | % lulus*
A. Persiapan
B. Koneksi (Inform)
C. Baca-saja
D. Connection Request
E. Tulis (hati-hati)
F. Keamanan & Isolasi
G. Stabilitas & Observasi
H. Pemulihan
TOTAL
* % lulus = Lulus ÷ (Lulus + Gagal + Blok), hanya dari tes yang sudah dijalankan. Kolom 'Skip/NA' = Skip + N/A.
Keputusan berdasarkan tes P0
P0 total
P0 Lulus
P0 Gagal/Blok
P0 Belum
Kesimpulan
Catatan: 'LULUS' berarti checklist ini terpenuhi pada ONT/firmware yang diuji — bukan jaminan kompatibilitas untuk semua vendor/firmware lain.

## Info Sesi
Info Sesi & Perangkat
Sel kuning/teks biru = isi manual. ONT uji: ZTE F609 (web admin http://10.0.133.35/start.ghtml, akun admin tersedia). Kredensial & kunci WiFi sengaja tidak dicatat di sini.
SESI
Tanggal | 2026-10-21 | Mulai uji 10.00 WIB
Penguji — Software Engineer |  | Nama
Penguji — Network Engineer |  | Nama
Pemilik/penanggung jawab ONT |  | Yang boleh menyetujui tes ber-dampak (Fase E)
Lokasi uji
SERVER ACS
Versi kode (commit) | da8639d (branch dev) | git log -1 --oneline
Versi skema DB | 34 | tabel schema_migrations
IP laptop/server ACS di jaringan ONT | 172.30.1.220 | Terbaca 21 Okt (Wi-Fi 'Vpn Dukodu'); pagi tadi 192.168.40.196 → IP BERUBAH. Verifikasi ulang dgn ipconfig & jangan pindah jaringan selama uji.
ACS URL untuk ONT | http://172.30.1.220:17547/cwmp | Format: http://<IP>:17547/cwmp (17547 = port host → 7547 di container)
Console web | http://localhost:5173 | REST API: http://localhost:18080/api/v1
Nama tenant pilot UAT |  | Buat BARU, mis. 'UAT ONT 2026-10-21' (PRE-05)
Username CWMP tenant |  | Dari tombol 'Kredensial CWMP' di Administration > Tenants. JANGAN tulis password di file ini.
PERANGKAT UJI (ONT)
Merek / model | ZTE F609 | Header web admin ONT (Telkom). Catat ProductClass persis dari Inform.
Firmware (software version) |  | Isi dari GUI ONT: Status > Device Information
Hardware version |  | Isi dari GUI ONT: Status > Device Information
Serial number |  | Isi dari label / GUI ONT; dipakai mencocokkan device di Console
MAC / OUI |  | Isi MAC dari label. Katalog ZTE punya 503 blok OUI; OUI di DeviceId TR-069 bisa berbeda dari OUI MAC.
IP web admin ONT | 10.0.133.35 | http://10.0.133.35/start.ghtml (dari laptop: ping & port 80 OK)
IP WAN ONT (saat uji) |  | Isi — penting untuk INF-08 / CR-01
Akun admin ONT tersedia? | Ya | Menu Administration > TR-069 > Basic terbuka
Setelan TR-069 ONT SEBELUM diubah | WAN Connection=TR069 · ACS URL http://acs.telkom.net:9090/web/tr06… (terpotong, ambil lengkap) · user acs@acs.telkom.net · CR user 'acs' · Periodic Inform ON, 43200 dtk · CR URL tampil http://0.0.0.0:58000/… | Dari screenshot 21 Okt. Password ACS & CR TERSEMBUNYI — wajib diketahui untuk rollback (INF-01 / RST-01).
Pembanding optik (dari GUI ONT) |  | Isi TX/RX dBm dari GUI ONT (Status > PON) untuk dibandingkan bila ACS kelak membaca nilai optik
Cadangan akses Internet |  | Hotspot HP disiapkan? (disarankan, selama ONT melayani Internet)

## Test Case
Test Case — UAT Pengujian Langsung ONT
SE = Software Engineer · NE = Network Engineer · P0 wajib lulus · Status default 'Belum'. Perintah memakai PowerShell/Bash dari folder proyek D:\Me\Projects\acs; <IP-ACS> = IP laptop (lihat Info Sesi).
ID | Fase | Test Case | Peran | Prio | Dampak ke ONT | Prasyarat | Langkah | Hasil yang diharapkan | Cara verifikasi / perintah | Hasil aktual | Status | Bukti (file) | Catatan | Penguji | Jam
PRE-01 | A. Persiapan | Stack Docker hidup & sehat | SE | P0 | Tidak ada | Docker Desktop berjalan | 1) Jalankan docker compose ps. 2) Pastikan mariadb, redis, minio, acsd berstatus Up (healthy). | 4 container Up; acsd & mariadb & redis 'healthy'. | docker compose ps (Docker Desktop mati → buka dulu; container restart sendiri) |  | Belum
PRE-02 | A. Persiapan | Health endpoint ACS | SE | P0 | Tidak ada | PRE-01 lulus | 1) Buka /readyz di port 18080. 2) Kirim POST kosong ke port CWMP 17547. | /readyz → 200 {database:ok, redis:ok}. POST kosong /cwmp → 204 dengan header X-Ratelimit-Limit. | curl -i http://localhost:18080/readyz curl -i -X POST http://localhost:17547/cwmp |  | Belum
PRE-03 | A. Persiapan | Versi kode & skema sesuai | SE | P1 | Tidak ada | PRE-01 lulus | 1) Catat commit: git log -1 --oneline. 2) Cek versi migrasi DB. 3) Catat di sheet Info Sesi. | Commit da8639d; schema_migrations version = 34, dirty = 0. | git log -1 --oneline docker compose exec mariadb sh -c 'mariadb -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs -e "select * from schema_migrations"' |  | Belum
PRE-04 | A. Persiapan | Console web terbuka & login berhasil | SE | P0 | Tidak ada | Vite dev server berjalan (:5173) | 1) Buka http://localhost:5173. 2) Login dengan akun SUPERADMIN/ADMIN. 3) Buka Dashboard. | Halaman login tampil, login berhasil, Dashboard tanpa banner galat; DevTools Console tanpa error merah. | Browser + F12 > Console. Bila mati: cd frontend; npm run dev |  | Belum
PRE-05 | A. Persiapan | Buat tenant pilot UAT baru | SE | P0 | Tidak ada | Login SUPERADMIN | 1) Administration > Tenants > tambah tenant baru (mis. 'UAT ONT 2026-10-21'). 2) JANGAN pakai tenant 'Pilot E2E ...' sisa e2e. 3) Catat nama di Info Sesi. | Tenant baru muncul di daftar; Devices untuk tenant ini kosong. | Console: Administration > Tenants |  | Belum
PRE-06 | A. Persiapan | Set kredensial CWMP tenant | SE | P0 | Tidak ada | PRE-05 lulus | 1) Tombol 'Kredensial CWMP' pada baris tenant. 2) Set username & password Inform (kuat, tanpa spasi/karakter aneh). 3) Simpan di tempat aman (bukan di workbook ini). | Kredensial tersimpan; dipakai untuk mengisi ACS Username/Password di ONT. | Console: Tenants > Kredensial CWMP |  | Belum
PRE-07 | A. Persiapan | Backup database sebelum uji | SE | P0 | Tidak ada | PRE-01 lulus | 1) Jalankan mariadb-dump ke file bertanggal. 2) Pastikan ukuran file > 0. | File backup_sebelum_uji_YYYYMMDD.sql terbuat (> 0 KB). | docker compose exec mariadb sh -c 'mariadb-dump -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' > backup_sebelum_uji_20261021.sql |  | Belum
PRE-08 | A. Persiapan | IP laptop stabil & firewall mengizinkan TCP 17547 | NE | P0 | Tidak ada | Laptop di segmen yang sama dengan ONT | 1) ipconfig → catat IP laptop pada jaringan ONT. 2) Pastikan tidak berubah (reservasi DHCP/statik). 3) Matikan/exclude VPN (ProtonVPN aktif) agar trafik LAN tak dialihkan. 4) Pastikan Windows Firewall mengizinkan inbound TCP 17547 pada profil jaringan aktif (Public). | IP tercatat di Info Sesi; rule inbound untuk port 17547 / com.docker.backend.exe aktif pada profil yang dipakai. | ipconfig Get-NetFirewallRule -Enabled True -Direction Inbound ¦ Get-NetFirewallPortFilter ¦ ? LocalPort -match 17547 |  | Belum
PRE-09 | A. Persiapan | Gladi jangkauan dari segmen ONT (tanpa ONT) | NE | P0 | Tidak ada | PRE-08 lulus; satu perangkat lain di LAN yang sama dengan ONT | 1) Dari perangkat LAIN (bukan laptop ACS) di segmen ONT: POST kosong ke http://<IP-ACS>:17547/cwmp. 2) Cek kode balasan. | HTTP 204. Bila timeout/refused → routing/firewall belum benar; perbaiki SEBELUM menyentuh ONT. | curl -i -X POST http://<IP-ACS>:17547/cwmp (PowerShell: (Invoke-WebRequest -Method Post -UseBasicParsing http://<IP-ACS>:17547/cwmp).StatusCode) |  | Belum
PRE-10 | A. Persiapan | Gladi Inform dengan simulator + kredensial tenant | SE+NE | P1 | Tidak ada | PRE-06 & PRE-09 lulus | 1) Jalankan simulator dari mesin di segmen ONT: bin\cpesim.exe -acs http://<IP-ACS>:17547/cwmp -user <u> -pass <p> -vendor zte -serial GLADI-001 -events "0 BOOTSTRAP" -v 2) Lihat Devices (scope tenant pilot). 3) Hapus device GLADI-001 sesudahnya. | Simulator mencetak [OK] ... inform=200; GLADI-001 muncul dengan event 0 BOOTSTRAP. Kredensial salah → 401. | bin\cpesim.exe sudah dibangun (Windows). Console: Devices |  | Belum
PRE-11 | A. Persiapan | Gladi Connection Request balik (ACS → segmen ONT) | SE+NE | P1 | Tidak ada | PRE-10 lulus | 1) cpesim ... -serial GLADI-002 -conn-req -cr-host <IP-mesin-simulator> -cr-port 7548 (biarkan berjalan). 2) Device Detail GLADI-002 → Connection Request. 3) Hapus device uji setelahnya. | cpesim mencetak '[conn-req -> Inform]'; muncul sesi baru event 6 CONNECTION REQUEST. Gagal = port balik diblok firewall/NAT (akan menimpa ONT asli juga). | Console: Device Detail > Connection Request |  | Belum
PRE-12 | A. Persiapan | OUI ONT (ZTE) ada di katalog | SE | P1 | Tidak ada | Login ADMIN | 1) Catalog > Vendors > ZTE > OUI. 2) Cari 6 hex pertama MAC ONT (label perangkat). | OUI terdaftar untuk ZTE (seed IEEE migrasi 0022). Bila tak ada → tambah di Catalog sebelum Inform pertama. | Console: Catalog |  | Belum
PRE-13 | A. Persiapan | Rencana rollback & cadangan akses | NE | P0 | Tidak ada | Pemilik ONT hadir | 1) Siapkan hotspot HP sebagai Internet cadangan. 2) Siapkan cara mengembalikan setelan TR-069 ONT. 3) Sepakati tes mana di Fase E yang BOLEH dijalankan. 4) Konfirmasi unit ini BOLEH diputus dari ACS Telkom (acs.telkom.net:9090); ketahui password ACS & CR aslinya untuk rollback. | Pemilik ONT menyetujui tertulis (catat di Info Sesi) tes ber-dampak yang diizinkan. | — |  | Belum
PRE-14 | A. Persiapan | ONT dapat menjangkau ACS (ping dari GUI ONT) | NE | P0 | Tidak ada | Akun admin ONT; PRE-08 lulus | 1) GUI ONT > Diagnosis (menu 'Diagnosis') > Ping. 2) Ping ke 172.30.1.220 (IP laptop) — bila tersedia pilih WAN TR069. 3) Catat hasil; bila gagal coba pilih WAN lain. | Ping dari ONT ke laptop berhasil. Gagal = ONT (WAN TR069) tak punya rute ke 172.30.1.220 → Inform TIDAK akan pernah masuk; selesaikan routing/jaringan dulu atau pakai ACS di segmen yang terjangkau ONT. | GUI ONT > Diagnosis. Dari laptop (sudah terbukti): ping 10.0.133.35 OK, TCP 80 OK; TCP 58000 & 7547 tertutup (wajar). |  | Belum
INF-01 | B. Koneksi (Inform) | Catat setelan TR-069 ONT sebelum diubah | NE | P0 | Tidak ada | Akun ADMIN ONT; PRE-13 lulus | 1) Login web ONT (http://10.0.133.35/start.ghtml) dengan akun admin. 2) Administration > TR-069 > Basic. 3) Foto SELURUH halaman: WAN Connection, ACS URL LENGKAP (klik field, geser — di screenshot terpotong), username, interval 43200, Connection Request URL/username. 4) Pastikan password ACS & CR asli diketahui (field tersembunyi). | Setelan awal terdokumentasi (foto tersimpan). Bila menu TR-069 tidak ada → akun bukan admin: STOP, minta akun yang sah. | Foto → simpan sebagai INF-01.png |  | Belum
INF-02 | B. Koneksi (Inform) | Arahkan ONT ke ACS | NE | P0 | Ringan | INF-01 lulus; PRE-09 lulus | 1) Administration > TR-069 > Basic. WAN Connection biarkan TR069. 2) ACS URL = http://172.30.1.220:17547/cwmp (IP laptop SAAT INI). 3) Username/Password = kredensial CWMP tenant UAT. 4) Periodic Inform interval 43200 → 300 detik. 5) Connection Request username/password: isi nilai yang Anda ketahui (default tampil 'acs'); catat. 6) Simpan/Submit. | Setelan tersimpan di ONT tanpa error; ONT memulai Inform ke ACS. | GUI ONT. Bila ONT mewajibkan https:// → catat (lihat Batasan: tanpa TLS) |  | Belum
INF-03 | B. Koneksi (Inform) | Inform pertama muncul di Devices | SE+NE | P0 | Tidak ada | INF-02 lulus | 1) Console > Devices, scope tenant pilot. 2) Tunggu ≤ beberapa menit (atau reboot ONT bila tak muncul). 3) Cocokkan serial. | Device muncul dengan serial sesuai label/GUI ONT; event 0 BOOTSTRAP / 1 BOOT / 2 PERIODIC. Tidak muncul dalam 5–10 menit → lihat PRE-14 (ONT mungkin tak bisa menjangkau ACS lewat WAN TR069). | Console: Devices Bila tak muncul: docker logs acs-acsd-1 --since 10m ; lihat tabel di sheet Troubleshooting |  | Belum
INF-04 | B. Koneksi (Inform) | Vendor teridentifikasi: ZTE | SE | P0 | Tidak ada | INF-03 lulus | 1) Buka Device Detail. 2) Lihat kolom Vendor. | Vendor = ZTE (bukan 'Vendor belum diketahui'). Bila belum diketahui: catat OUI di DeviceId; tambah via Catalog Vendor — Inform berikutnya menyembuhkan otomatis. | Console: Device Detail; catat OUI & ProductClass dari log Inform |  | Belum
INF-05 | B. Koneksi (Inform) | Data model: TR-098 atau TR-181 | SE | P0 | Tidak ada | INF-03 lulus | 1) Device Detail → lihat data model version. 2) Catat: InternetGatewayDevice.* (TR-098) atau Device.* (TR-181). | Data model ter-resolve sesuai perangkat; dicatat di sheet 'Parameter TR-069'. | Console: Device Detail |  | Belum
INF-06 | B. Koneksi (Inform) | Identitas perangkat terbaca benar | SE+NE | P1 | Tidak ada | INF-03 lulus | 1) Bandingkan Device Detail dengan Info Sesi: model, serial, hardware, software version. 2) Catat ProductClass persis. | Serial, software & hardware version sama dengan GUI ONT (Status > Device Information). Kolom 'model' kosong = NORMAL: katalog belum punya model ZTE dgn product_class ini — daftarkan setelah melihat ProductClass. | Console: Device Detail vs GUI ONT |  | Belum
INF-07 | B. Koneksi (Inform) | Event CWMP tercatat dengan kode persis | SE | P1 | Tidak ada | INF-03 lulus | 1) Device Detail → tab Histori Event. 2) Periksa string event. | Kode persis spec: '0 BOOTSTRAP', '1 BOOT', '2 PERIODIC', '6 CONNECTION REQUEST', dst. — tanpa transformasi. | Console: Device Detail > Histori Event API: GET /api/v1/devices/{id}/events |  | Belum
INF-08 | B. Koneksi (Inform) | IP sumber Inform & Connection Request URL tersimpan | SE+NE | P0 | Tidak ada | INF-03 lulus | 1) Device Detail: lihat IP address & Connection Request URL. 2) Bandingkan IP dengan IP WAN ONT sebenarnya (Info Sesi). 3) Catat bila IP = 172.x (gateway Docker) atau CR URL kosong. | IP address = IP WAN ONT; CR URL terisi dengan host = IP tersebut. Bila IP = 172.x / CR URL kosong → risiko Docker NAT terjadi: gunakan CR-05 (isi manual) — BUKAN bug ONT. | Console: Device Detail ANTI-SSRF: CR URL hanya disimpan jika host == IP sumber Inform |  | Belum
INF-09 | B. Koneksi (Inform) | Kredensial salah ditolak 401 | SE | P1 | Tidak ada | PRE-06 lulus | 1) Dari laptop: POST ke /cwmp dengan Basic Auth salah (tanpa menyentuh ONT). 2) Lihat balasan. | HTTP 401 + header WWW-Authenticate: Basic realm="ACS". POST kosong tanpa kredensial = 204 (normal). | curl -i -X POST -H 'Content-Type: text/xml' -d '<x/>' -u salah:salah http://localhost:17547/cwmp |  | Belum
INF-10 | B. Koneksi (Inform) | Periodic Inform stabil 3 siklus | SE+NE | P1 | Tidak ada | INF-02 lulus (interval 300 dtk ≈ 15 menit) | 1) Catat jam Periodic Inform ke-1, 2, 3 di tab Histori Event. 2) Hitung selisih. | 3 event '2 PERIODIC' berurutan sesuai interval (±toleransi); tidak ada sesi OPEN menumpuk. | Console: Histori Event; sesi CWMP (status COMPLETED/TIMEOUT) |  | Belum
RD-01 | C. Baca-saja | Refresh pohon parameter (GetParameterNames) | SE+NE | P0 | Tidak ada | INF-03 lulus | 1) Device Detail → Refresh/telusuri pohon. 2) Tunggu task COMPLETED. 3) Buka tab Parameter; ekspor/salin path penting (WiFi, WAN, optik, ManagementServer). | Task COMPLETED; pohon parameter terisi (puluhan–ratusan parameter). Simpan path asli ke sheet 'Parameter TR-069'. | Console: Device Detail > Refresh API: POST /api/v1/devices/{id}/refresh |  | Belum
RD-02 | C. Baca-saja | GetParameterValues: info perangkat | SE+NE | P0 | Tidak ada | RD-01 lulus | 1) Jalankan GetParameterValues untuk device.manufacturer, model_name, serial_number, hardware_version, software_version, uptime. 2) Isi kolom 'Nilai di ACS' pada sheet 'Parameter TR-069'. | Nilai ACS = nilai di GUI ONT (manufacturer ZTE / model F609 / serial / hardware / software sesuai GUI ONT). Uptime masuk akal & bertambah. | Console: Device Detail > Get Parameter API: POST /api/v1/devices/{id}/tasks/get-parameter-values |  | Belum
RD-03 | C. Baca-saja | GetParameterValues: WiFi SSID & WAN | SE+NE | P1 | Tidak ada | RD-01 lulus | 1) Baca wifi.ssid dan wan.pppoe.username (JANGAN catat password). 2) Bandingkan dengan GUI ONT. Catat apakah WLANConfiguration.1 = 2.4G atau 5G. | SSID sama dengan GUI. Bila mode bridge tanpa PPPoE → Fault 9005 untuk wan.pppoe.* itu NORMAL (catat). | Console: Device Detail > Parameter |  | Belum
RD-04 | C. Baca-saja | Path tidak ada → Fault 9005, tidak diulang | SE | P1 | Tidak ada | RD-01 lulus | 1) Kirim GetParameterValues untuk path palsu: InternetGatewayDevice.X_Tidak_Ada.Param (atau Device.X_Tidak_Ada). 2) Lihat status task. | Task FAILED permanen dengan Fault 9005; hanya 1 percobaan (tidak retry berulang). | Console: Tasks |  | Belum
RD-05 | C. Baca-saja | Redaman optik: bandingkan atau catat 'belum dipetakan' | NE | P1 | Tidak ada | RD-01 lulus | 1) Buka tab Redaman Optik di Device Detail. 2) Bila kosong: cari di pohon (RD-01) path optik ZTE (mis. X_ZTE-COM_... / Optical). 3) Bandingkan dengan GUI ONT (Status > PON, TX/RX dBm). | Kosong = DIHARAPKAN (mapping TR-098 ZTE belum ada — jangan menebak). Bila path ditemukan: catat di sheet Parameter untuk dijadikan mapping data (vendor_parameter_mappings, value_scale sesuai satuan). | Console: Device Detail > Redaman Optik |  | Belum
RD-06 | C. Baca-saja | Snapshot konfigurasi | SE | P2 | Tidak ada | RD-01 lulus | 1) Device Detail → ambil Config Snapshot. 2) Ambil lagi setelah ada perubahan (opsional) dan bandingkan. | Snapshot tersimpan di riwayat; nilai rahasia tidak tampil plaintext. | API: POST /api/v1/devices/{id}/config-snapshots |  | Belum
RD-07 | C. Baca-saja | Diagnostik Ping (mengisi parameter diagnostik) | NE | P2 | Ringan | Pemilik ONT setuju; RD-01 lulus | 1) Device Detail → Diagnostik → PING ke 8.8.8.8 (hitungan kecil, mis. 4). 2) Tunggu event '8 DIAGNOSTICS COMPLETE'. 3) Lihat hasil (min/avg/max RTT, sukses/gagal). | Hasil terstruktur muncul; event 8 tercatat. Bila ONT tak mendukung → Fault 9005/9000 (catat, bukan bug ACS). | Console: Device Detail > Diagnostik |  | Belum
CR-01 | D. Connection Request | Connection Request URL & kredensial diisi | SE+NE | P0 | Tidak ada | INF-08 lulus | 1) Isi connection_request_username/password di Device Detail sama dgn setelan TR-069 ONT (INF-02; default username CR tampil 'acs'). 2) Simpan. 3) Catatan ONT ini: CR URL di GUI tampil http://0.0.0.0:58000/... → bila di Inform CR URL berisi 0.0.0.0 / IP ≠ IP sumber, ACS tidak menyimpannya (CR-05). | Tersimpan; password tidak tampil plaintext setelah disimpan. | API: PATCH /api/v1/devices/{id} |  | Belum
CR-02 | D. Connection Request | Connection Request ACS → ONT (HTTP Digest) | SE+NE | P0 | Tidak ada | CR-01 lulus; port CR ONT terjangkau | 1) Device Detail → tombol Connection Request. 2) Amati Histori Event ≤ 10 detik. | ONT langsung Inform dengan event '6 CONNECTION REQUEST'; tidak perlu menunggu Periodic Inform. | Console: Device Detail ACS menjawab tantangan Digest otomatis (SHA-256 baru teruji via verifier sendiri) |  | Belum
CR-03 | D. Connection Request | Password CR salah ditolak | SE+NE | P2 | Tidak ada | CR-02 lulus | 1) Ubah password CR di ACS menjadi salah. 2) Trigger Connection Request. 3) Kembalikan password benar. | ONT membalas 401, TIDAK ada Inform; UI menampilkan 'device menolak connection request'. | Console: Device Detail |  | Belum
CR-04 | D. Connection Request | Task antre terkirim pada Inform berikutnya (tanpa CR) | SE | P1 | Tidak ada | RD-02 lulus | 1) Antre GetParameterValues (baca-saja) saat tidak memicu CR. 2) Tunggu Periodic Inform berikut. | Task PENDING → dikirim dalam sesi Inform berikutnya → COMPLETED. Tidak ada task tertahan. | Console: Tasks |  | Belum
CR-05 | D. Connection Request | CR URL tidak tersimpan (Docker NAT) → isi manual | SE | P1 | Tidak ada | Hanya jika INF-08 menunjukkan CR URL kosong/172.x | 1) PATCH /devices/{id} isi connection_request_url = http://<IP-WAN-ONT>:<port>/<path> (dari parameter ManagementServer.ConnectionRequestURL di pohon). 2) Ulangi CR-02. | Connection Request berhasil dengan URL manual. Catat sebagai temuan 'konfigurasi' (bukan bug ONT). | Jalur alternatif: jalankan acsd.exe native agar IP sumber asli terbaca. |  | Belum
CR-06 | D. Connection Request | Fallback UDP/STUN (TR-111) bila ONT di balik NAT | NE | P2 | Tidak ada | Hanya jika CR-02 gagal dan ONT mengirim UDPConnectionRequestAddress | 1) Periksa Inform: ada UDPConnectionRequestAddress? 2) Trigger CR; amati fallback UDP. | Belum teruji lapangan — catat hasil apa adanya (lihat Batasan Diketahui). | Log acsd; capture jaringan bila perlu |  | Belum
WR-01 | E. Tulis (hati-hati) | Ubah SSID WiFi (lewat Provisioning Profile atau Set Parameter) | SE+NE | P1 | Ringan | Pemilik ONT SETUJU; catat SSID asli; RD-03 lulus | 1) Catat SSID asli & kunci WiFi (di luar workbook ini). 2) Buat Provisioning Profile kecil (wifi.ssid saja) → apply, ATAU Set Parameter wifi.ssid = 'ACS-UAT-TEST'. 3) Tunggu task COMPLETED. 4) Cek SSID di GUI ONT / daftar WiFi HP. | Task COMPLETED DAN SSID benar-benar berubah di ONT (diverifikasi dari sisi ONT, bukan hanya status task). Klien WiFi akan terputus sebentar. | Console: Provisioning / Device Detail Bila 'COMPLETED' tapi tak berubah → butuh reboot/apply atau path salah (catat) |  | Belum
WR-02 | E. Tulis (hati-hati) | Kembalikan SSID asli (rollback) | SE+NE | P0 | Ringan | WR-01 dijalankan | 1) Set wifi.ssid kembali ke nilai semula. 2) Verifikasi di GUI ONT & HP. | SSID asli pulih; Internet rumah normal. | Console / GUI ONT |  | Belum
WR-03 | E. Tulis (hati-hati) | Ubah interval Periodic Inform lalu kembalikan | SE | P2 | Ringan | Pemilik setuju | 1) Set device.periodic_inform_interval = 120. 2) Amati 2 Periodic Inform berikutnya. 3) Kembalikan ke 300. | Interval berubah di ONT dan jarak Inform mengikuti; nilai kembali ke 300. | Console: Device Detail > Histori Event |  | Belum
WR-04 | E. Tulis (hati-hati) | Reboot lewat ACS | SE+NE | P1 | Putus layanan | Pemilik setuju (Internet putus ±2–3 menit); hotspot siap | 1) Device Detail → Reboot. 2) Pantau ONT: lampu & Internet. 3) Tunggu Inform baru. | Task COMPLETED (ONT ACK Reboot); ONT restart; muncul Inform event '1 BOOT' setelah nyala. | Console: Device Detail > Histori Event |  | Belum
WR-05 | E. Tulis (hati-hati) | Parameter butuh tipe (Fault 9006/9007) | SE | P2 | Ringan | Hanya jika Set boolean/angka dicoba | 1) Bila Set parameter boolean/unsignedInt ditolak dengan Fault 9006/9007, catat parameter + model + firmware. | Diketahui: ACS mengirim semua nilai Set sebagai xsd:string; firmware ketat bisa menolak. Catat sebagai temuan (perbaikan: tipe per-parameter), bukan kegagalan ONT. | Console: Tasks (pesan fault) |  | Belum
SEC-01 | F. Keamanan & Isolasi | Isolasi tenant: device pilot tak terlihat tenant lain | SE | P0 | Tidak ada | Ada akun ADMIN di tenant lain | 1) Login sebagai ADMIN tenant lain. 2) Buka Devices; coba akses langsung /devices/<id device ONT>. | 0 device ONT terlihat; akses langsung → 403/404. | Console + API GET /api/v1/devices |  | Belum
SEC-02 | F. Keamanan & Isolasi | Kredensial tidak muncul plaintext di log/API | SE | P0 | Tidak ada | Sesi uji berjalan | 1) Cari kata password/secret di log acsd selama sesi. 2) Periksa respons API device (connection_request_password). | Tidak ada kredensial plaintext di log; API tidak mengembalikan password. | docker logs acs-acsd-1 --since 1h ¦ findstr /i "password secret" |  | Belum
SEC-03 | F. Keamanan & Isolasi | REST tanpa token ditolak | SE | P1 | Tidak ada | — | 1) GET /api/v1/devices tanpa header Authorization. | HTTP 401. | curl -i http://localhost:18080/api/v1/devices |  | Belum
SEC-04 | F. Keamanan & Isolasi | Rate limit CWMP tidak menolak ONT tunggal | SE | P1 | Tidak ada | Sesi Inform berjalan | 1) Selama INF-10, periksa tidak ada HTTP 429 pada Inform ONT. 2) Ingat: limit 5 req/s per IP; semua CPE di balik NAT Docker tampak satu IP. | Tidak ada 429 untuk 1 ONT. Bila menambah unit, nyalakan bergantian (jeda ±10 dtk). | Log acsd / log ONT |  | Belum
SEC-05 | F. Keamanan & Isolasi | ENDUSER tidak bisa aksi staf | SE | P2 | Tidak ada | Ada akun ENDUSER | 1) Login ENDUSER; coba buka Devices/Administration, atau panggil API staf. | Ditolak 403 (hanya portal self-service yang boleh). | Console / API |  | Belum
OBS-01 | G. Stabilitas & Observasi | Log acsd bersih dari ERROR/panic | SE | P0 | Tidak ada | Sesi uji ≥ 30 menit | 1) Ambil log acsd sejak mulai uji. 2) Filter level ERROR/WARN dan 'panic'. 3) Simpan log ke file. | Tidak ada panic; ERROR hanya yang dapat dijelaskan (mis. ONT mengirim XML tak standar → catat). | docker logs acs-acsd-1 --since 1h > acsd_uat.log findstr /i /c:"\"level\":\"ERROR\"" /c:panic acsd_uat.log |  | Belum
OBS-02 | G. Stabilitas & Observasi | Dashboard & status device akurat | SE+NE | P1 | Tidak ada | INF-03 lulus | 1) Dashboard: jumlah device, online/offline. 2) Bandingkan dengan kenyataan (ONT menyala). | Device ONT tercatat online; hitungan benar. | Console: Dashboard |  | Belum
OBS-03 | G. Stabilitas & Observasi | Audit trail aksi tercatat | SE | P1 | Tidak ada | Setelah Fase C–E | 1) Audit atau Device > Activity: cari aksi yang baru dilakukan (refresh, CR, set, reboot). | Setiap aksi tercatat dengan pelaku, waktu, target. | Console: Audit API: GET /api/v1/devices/{id}/activity |  | Belum
OBS-04 | G. Stabilitas & Observasi | UI Device Detail tanpa error konsol | SE | P2 | Tidak ada | INF-03 lulus | 1) Buka Device Detail dengan DevTools Console. 2) Pindah semua tab; coba dark mode & lebar layar mobile. | Tanpa error merah; tabel/tab tampil benar. | F12 > Console |  | Belum
OBS-05 | G. Stabilitas & Observasi | Sesi CWMP tidak menumpuk | SE | P1 | Tidak ada | INF-10 lulus | 1) Lihat daftar sesi CWMP. 2) Hitung sesi OPEN. | Tidak ada sesi OPEN menggantung (> 15 menit menjadi TIMEOUT otomatis = normal). | Console / API: sesi CWMP |  | Belum
RST-01 | H. Pemulihan | Kembalikan setelan TR-069 ONT & cek Internet | NE | P0 | Ringan | Uji selesai | 1) Administration > TR-069 > Basic: kembalikan ACS URL, username, password, interval 43200, dan CR username/password PERSIS seperti foto INF-01. 2) Pastikan ONT kembali Inform ke ACS Telkom / layanan normal. | ONT kembali ke setelan awal; Internet normal. | GUI ONT |  | Belum
RST-02 | H. Pemulihan | Bersihkan data uji | SE | P1 | Tidak ada | Uji selesai | 1) Hapus (soft-delete) device uji GLADI-*. 2) Putuskan: simpan atau hapus tenant pilot UAT. 3) Backup DB kedua (setelah uji). | Data uji tidak mencemari tenant lain; backup pasca-uji tersimpan. | docker compose exec mariadb sh -c 'mariadb-dump -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' > backup_setelah_uji.sql |  | Belum
RST-03 | H. Pemulihan | Kumpulkan bukti & isi laporan | SE+NE | P0 | Tidak ada | Uji selesai | 1) Simpan log acsd, screenshot, ekspor parameter. 2) Lengkapi sheet Parameter TR-069 & Temuan. 3) Cek sheet Ringkasan. | Semua Status terisi (tidak ada 'Belum' tanpa alasan); temuan terdokumentasi. | Sheet Ringkasan |  | Belum

## Parameter TR-069
Pencatatan Parameter TR-069 — ONT vs ACS
Isi 'Path asli' dari pohon (RD-01) dan 'Nilai di ACS'. 'Nilai pembanding' = hasil baca GUI ONT (isi sendiri; kunci WiFi/kredensial TIDAK dicatat). Kolom 'Cocok?' otomatis (perbandingan teks; untuk angka optik nilai toleransi dinilai manual).
Logical key (ACS) | Path TR-069 asli (dari pohon) | Nilai di ACS | Nilai pembanding (GUI ONT) | Cocok? | Catatan / kebutuhan mapping baru
device.manufacturer |  |  | ZTE
device.model_name |  |  | F609
device.serial_number |  |  |  |  | Isi dari GUI ONT
device.hardware_version |  |  |  |  | Isi dari GUI ONT
device.software_version |  |  |  |  | Isi dari GUI ONT
device.uptime |  |  |  |  | Bandingkan dengan 'Up time' di GUI ONT (selisih kecil wajar)
device.periodic_inform_interval |  |  | 300 |  | Awal 43200 (Telkom); diubah ke 300 saat uji, kembalikan di RST-01
device.connection_request_url |  |  |  |  | Host harus = IP WAN ONT (INF-08)
wifi.ssid |  |  |  |  | Isi SSID dari GUI. Catat WLANConfiguration.1 = 2.4G / 5G?
wan.pppoe.username |  |  |  |  | Kosong/9005 bila mode bridge atau DHCP — catat
optical.tx_power (belum dipetakan TR-098) |  |  |  |  | Cari path X_ZTE-COM_*/Optical di pohon; skala satuan (0,001 dBm?)
optical.rx_power (belum dipetakan TR-098) |  |  |  |  | Idem
optik: suhu (tidak ada logical key) |  |  |  |  | Opsional
optik: tegangan (tidak ada logical key) |  |  |  |  | Opsional
optik: bias (tidak ada logical key) |  |  |  |  | Opsional
Data model root |  |  |  |  | InternetGatewayDevice.* (TR-098) atau Device.* (TR-181)
Namespace CWMP di Inform |  |  |  |  | Simulator mengasumsikan cwmp-1-0; catat yang dikirim firmware F609 (Telkom)
Jumlah parameter terbaca (Refresh) |  |  |  |  | Dari RD-01

## Temuan
Log Temuan (Bug / Gap / Konfigurasi)
Satu baris per temuan. Baris 'CONTOH' hanya ilustrasi format — hapus atau biarkan. Cek sheet 'Batasan Diketahui' dulu sebelum menandai sesuatu 'Bug ACS'.
ID | Test Case terkait | Severity | Kategori | Ringkasan | Langkah reproduksi | Aktual vs diharapkan | Bukti (file/log) | Pemilik | Status | Catatan tindak lanjut
CONTOH-1 | RD-03 | Sedang | Mapping / Firmware CPE | wan.pppoe.username Fault 9005 pada ZTE F609 | 1) Device Detail > Get Parameter wan.pppoe.username 2) Lihat task FAILED | Diharapkan: nilai username. Aktual: Fault 9005 — ONT mode bridge, tidak ada WANPPPConnection. | RD-03.png; acsd_uat.log | SE | Terbuka | Tambah mapping per device_model_id setelah path WAN diverifikasi.
T-01
T-02
T-03
T-04
T-05
T-06
T-07
T-08
T-09
T-10
T-11
T-12
T-13
T-14
T-15
T-16
T-17
T-18
T-19
T-20
T-21
T-22
T-23
T-24
T-25
T-26
T-27
T-28
T-29

## Batasan Diketahui
Batasan yang Sudah Diketahui — jangan dianggap bug baru
# | Batasan | Dampak di lapangan | Sikap saat ditemui
1 | ACS belum pernah menerima Inform dari CPE fisik; semua bukti dari simulator. | Perilaku firmware nyata (namespace, urutan RPC, kuirk) bisa berbeda. | Catat apa adanya; ini justru tujuan UAT.
2 | Pohon parameter & path optik TR-098 ZTE F609 (firmware Telkom) belum teramati; mapping optik hanya TR-181 standar. | Tab Redaman Optik kosong untuk F609. | Diharapkan. Temukan path di RD-01 → tambah mapping sebagai DATA (bukan kode).
3 | ACS hanya HTTP polos di :7547 (host 17547); tidak ada TLS. | ONT yang mewajibkan https:// tidak akan Inform. Kredensial Basic terkirim polos. | Hanya untuk LAN tertutup. Bila perlu TLS: pakai docker-compose.tls.yml / reverse proxy (belum dilatih).
4 | Connection Request URL hanya disimpan bila host == IP sumber Inform (anti-SSRF). | Di Docker Desktop IP sumber bisa 172.x → CR URL tak tersimpan. | Isi manual lewat PATCH /devices/{id} (CR-05) atau jalankan acsd native.
5 | Semua nilai SetParameterValues dikirim sebagai xsd:string. | Firmware ketat bisa menolak boolean/angka dengan Fault 9006/9007. | Catat parameter+model+firmware (WR-05); perbaikan = tipe per-parameter.
6 | Rate limiter CWMP 5 req/s per IP (in-memory). | Beberapa CPE di balik satu IP (atau NAT Docker) bisa memicu 429. | Nyalakan unit bergantian; jangan simpulkan gagal dari satu 429.
7 | Fallback UDP/STUN (TR-111) belum teruji pada CGNAT nyata. | CR gagal untuk ONT di balik NAT berlapis. | Catat; bukan bug otomatis.
8 | Sesi CWMP tanpa POST-kosong penutup menjadi TIMEOUT setelah 15 menit. | Banyak sesi TIMEOUT di daftar sesi. | Normal.
9 | ONT tanpa dukungan cookie sesi (acs_session) tidak menerima task. | Inform sukses tapi task tak pernah terkirim, sesi langsung 204. | Cek apakah ONT mengirim header Cookie pada POST kedua.
10 | Preset 'enforce' & ZTP EVERY_INFORM mengantre Set otomatis tiap Inform. | Task muncul sendiri bila preset ada. | Di tenant UAT bersih tidak ada preset; jangan buat preset enforce saat uji.
11 | Kolom 'model' kosong sampai product_class didaftarkan persis. | Device terdeteksi vendor-nya tapi model kosong. | Daftarkan model di Catalog setelah Inform pertama menunjukkan ProductClass.
12 | Firmware upgrade ke perangkat fisik BELUM pernah diuji. | Risiko brick. | JANGAN diuji hari ini.
13 | ONT ini masih dikelola ACS produksi Telkom (acs.telkom.net:9090). | Mengarahkan ke ACS kita memutusnya dari ACS Telkom; ACS Telkom bisa menimpa balik setelan (mis. ACS URL) bila ONT masih terjangkau olehnya. | Rollback wajib (RST-01); ketahui password aslinya; jangan pada unit pelanggan aktif.
14 | Billing/Xendit mati (bawaan), self-signup mati. | Menu/endpoint billing menjawab 409/404. | Di luar lingkup UAT ONT.
JANGAN diuji pada ONT yang melayani Internet / produksi:
• Factory Reset
• Firmware upgrade / Download
• Push kredensial PPPoE pelanggan asli
• Aksi massal ke banyak device sekaligus

## Troubleshooting
Gejala di Lapangan → Penyebab → Tindakan (urut dari yang paling cepat dicek)
Gejala | Kemungkinan penyebab | Cek / tindakan
ONT tidak pernah muncul di Devices; tidak ada Inform di log | Jalur jaringan / ACS URL salah; firewall; VPN; IP laptop berubah | Ulangi PRE-09 dari segmen ONT; cek ACS URL (http, IP, port 17547, path /cwmp); ipconfig; reboot ONT untuk memicu 1 BOOT; docker logs acs-acsd-1 --since 10m
Log ONT: HTTP 401 | Username/password di ONT ≠ kredensial CWMP tenant | Samakan dengan 'Kredensial CWMP' tenant UAT; periksa spasi/karakter khusus
Log ONT: HTTP 429 / kadang berhasil kadang tidak | Rate limiter 5 req/s per IP | Nyalakan bergantian; tunggu retry; bukan bug baru
ONT mengeluh sertifikat / butuh https | ACS hanya HTTP | Butuh TLS terminator (docker-compose.tls.yml); tanya tim network
Device muncul, vendor 'belum diketahui' | OUI belum di katalog / OUI DeviceId ≠ OUI MAC | Tambah OUI lewat Catalog Vendor → Inform berikutnya sembuh otomatis
Vendor benar tetapi model kosong | Belum ada device_models dengan product_class persis | Lihat ProductClass di Device Detail → daftarkan model
Task COMPLETED tetapi nilai di ONT tak berubah | ONT hanya ACK; butuh reboot/apply; atau path mapping salah | Cek dari sisi ONT (WR-01); catat path & firmware
Task FAILED Fault 9005 | Path tidak ada di firmware itu | Catat model+firmware; tambah mapping per device_model_id
Task FAILED Fault 9006/9007 | Tipe/nilai tidak valid (ACS kirim xsd:string) | Catat parameter; butuh tipe per-parameter
Connection Request gagal | ONT di NAT/CGNAT; firewall blok port balik; CR URL tak tersimpan (Docker NAT); kredensial CR salah | INF-08 → CR-01/CR-05; PRE-11; log ONT; coba curl -i ke ConnectionRequestURL untuk melihat WWW-Authenticate
UI: 'device menolak connection request' | ONT membalas 401 (username/password CR kosong atau salah) | Isi connection_request_username/password sesuai ONT (CR-01)
Inform masuk tetapi task/RPC tak pernah terkirim; sesi langsung 204 | ONT tidak mengirim balik cookie sesi acs_session | Cek capture: header Cookie pada POST kedua
Inform ditolak 400 | XML tak bisa di-parse (SOAP 1.2 / encoding) | Ambil body Inform dari capture. ISO-8859-1/windows-1252 & BOM ditoleransi; SOAP 1.2 tidak
Banyak sesi TIMEOUT | Reaper menutup sesi tanpa POST-kosong setelah 15 menit | Normal
Console tidak bisa dibuka di :5173 | Vite dev server mati (terminal ditutup / laptop restart) | cd frontend; npm run dev
Console tidak bisa login / semua 'gagal memuat' | acsd mati atau CORS (Console dibuka dari komputer lain) | docker compose ps; curl localhost:18080/readyz; set ACS_CORS_ALLOW_ORIGINS bila dari host lain
Docker: 'cannot connect to daemon' | Docker Desktop belum nyala | Buka Docker Desktop, tunggu ±1 menit; container restart sendiri